## 1ºT 2018
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
OBRAS EN EJECUCIÓN : ENERO- MARZO 2018
DENOMINACIÓN OBRA | DESCRIPCION OBRA | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO ADJUDICADO | IMPORTE MODIFICADO 1 | TOTAL EJECUTADO | FINANCIADORES | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA RECEP/RECONOC | TITULAR | VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN | IMPORTE PENALIDADES
CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA. FASE I | El Centro Cultural Polivalente de Antigua se divide en dos fases, una primera, actualmente en ejecución, correspondiente al auditorio municipal de Antigua y las dependencias vinculadas a él (camerinos, aseos, almacén,…), y una segunda en fase de redacción, donde se desarrollará la zona administrativa, exposiciones, talleres. | 4784579.33 | 3923398.96 | 4295175.7 | 4297622.95 | CABILDO | FERROVIAL AGROMAN S.A. | 2014-07-29 |  | AYTO. DE ANTIGUA | 27/01/2018
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Ejecución de obras con objeto de prestar servicios especializados. El edificio desarrolla servicios y vestuarios adaptados para los usuarios y personal. También contempla la construcción de despachos, salas de reunión y relajación, además de cocina y comedor del propio centro. | 1791773.48 | 1308173.82 |  | 1308172.85 | CABILDO | JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S. A. | 2016-12-15 |  | CABILDO | 2018-03-15
NUEVAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA | El objeto de las obras es adecuar un inmueble adquirido con objeto de destinarlo a nuevas dependencias administrativas del Cabildo Insular de Fuerteventura . | 1615691.44 | 1339580.07 |  | 642700.32 | CABILDO | PROYECON GALICIA, SA. | 2017-03-24 |  | CABILDO | 2018-04-24
REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BETANCURIA EN EL NUEVO MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR DE FUERTEVENTURA | Trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de las antiguas dependencias del Museo Arqueológico de Betancuria, con objeto de destinar dicha edificación a uso administrativo del MUSEO ARQUEOLÓGICO, HSTÓRICO Y ETNOGRÁFICO INSULAR DE FUERTEVENTURA, en Betancuria. | 123172.45 | 123172.45 |  | 75601.13 | CABILDO | OBRA POR ADM. | 2017-04-10 |  | CABILDO
ALMACENAMIENTO, REFUERZO Y PROTECCIÓN BARRANCO DE LOS ADEJES (CONVENIO CIAF). | Ejecución de pequeños embalses de agua en un tramo de Dominio Público Hidráulico del denominado Barranco de Los Adejes, en la zona conocida como Diego Alonso, en el ámbito de Tuineje, en el que destaca la presencia de gavias en mal estado de conservación, así como estanques y pequeños aprovechamientos de aguas subterráneas en desuso, esperando incentivar su restauración y puesta en funcionamiento. | 553236.83 | 553236.83 |  | 17888.08 | CABILDO | OBRA POR ADM. | 2017-05-06 |  | CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA
REFORMADO PROYECTO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL | El proyecto desarrolla una edificación de cuatro plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie total del solar, más una planta de sótano que ocupa la totalidad de la parcela. | 5239055.07 | 4763577.95 |  | 68077.02 | CABILDO | SATOCAN, S.A. | 2017-06-17 |  | CABILDO | 2019-03-29
PAVIMENTACION Y SEÑALIZACION DE FV 225 | Se llevará a cabo el acondicionamiento y limpieza de márgenes y cunetas de guarda, colocación de tuberías en accesos a la carretera para dar continuidad a las aguas, extendido y compactado de cinco centímetros de mezcla bituminosa y pintado de superficies pavimentadas mediante la aplicación de líneas de delimitación de la vía, señalización vertical y de obra… | 462527.78 | 448651.94 |  | 360130.84 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2017-11-03 |  | AYTO. DE PUERTO DEL ROSARIO | 2018-04-01
ASFALTADO DEL CAMINO CAMPECHE (VISTAS DE LAS POCETAS) | La actuación es sobre una superficie de 14.200,00 metros cuadrados, y consiste en: - Rasanteo y nivelación de la plataforma de tierra existente, con aportación de sub-base en los puntos necesarios, riego y compactación. - Riego de imprimación con emulsión asfáltica, con una dotación de 1 Kg/m2. - Extensión de una capa de aglomerado en caliente tipo AC16 B 50/70, de 5 centímetros de espesor. | 219035.67 | 212464.59 |  | 160011.66 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | OBRAS PUBLICAS CANARIAS, S.L. | 2017-11-03 |  | AYTO. DE ANTIGUA
ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL TESEJERAGUE - LOS SORRIBOS (TRAMO II). | Básicamente las acciones a realizar son las siguientes: - Rasanteo y nivelación de la superficie. Se hará un tratamiento superficial para regularizar la superficie mediante motoniveladora, posteriormente se regará toda la superficie y se compactará. -Riego de imprimación (Dotación 1,00 Kg/m2). - 5 cm de aglomerado en caliente AC16 Surf B50/70D. | 44377.81 | 43934.03 |  | 43934.03 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2017-10-18 |  | AYTO. DE TUINEJE
ACTUACIONES EN RESIDENCIA DE MAYORES DE CASILLAS DEL ÁNGEL | Modificación y legalización de las instalaciones eléctricas de la residencia socio-sanitaria de Casillas del Ángel, en Puerto del Rosario. | 49859.69 | 49140.27 |  | 39966.94 | CABILDO | INDELSA MONTAJES ELÉCTRICOS | 2017-12-05 |  | CABILDO
INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA MEDIANA Y ROTONDA DE LA CALLE EUSTAQUIO JUAN SANTANA GIL, ENTRE LAS CALLES JACINTO BENAVENTE Y LA GAMBUESA, DE PUERTO DEL ROSARIO | Las obras a realzar consisten en reparar los desperfectos del pavimento de la mediana y las rotondas, e instalar césped artificial sobre dichas superficies. También se procederá a pintar los bordillos. | 16403.08 | 13034.28 |  |  | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | SUMIRANCA, S.L. |  |  | CABILDO