## Anualidad
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
OBRAS EN EJECUCIÓN : DEL AÑO 2020
Nª DE EXPEDIENTE | DENOMINACIÓN OBRA | DESCRIPCION OBRA | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO ADJUDICADO | IMPORTE MODIFICADO 1 | TOTAL EJECUTADO | FINANCIADORES | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA RECEP/RECONOC | TITULAR | VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN | IMPORTE PENALIDADES
2019/000002427Z | Contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución "Residencia de Mayores de Puerto del Rosario", así como el suministro e instalación del equipamiento (Plan de infraestructuras sociosanitarias) | Edificio de Residencia para personas mayores, compuesto de dos plantas de altura y una planta semisótano destinada a aparcamientos y servicios. La Residencia se compone de una planta baja destinada a zonas comunes, administración, cocina, centro médico, centro de día y una unidad habitacional destinada a personas con alto grado de dependencia( psicogeriatira), una planta primera destinada a haitaciones agrupadas en siete módulos convivenciales con salas de estar independientes. A petición del Cabildo se incorpora la 8ª unidad convivencial destinada a personas aisladas. La Residencia tiene 46 habitaciones dobles y 15 individuales, suponiendo un número total de 107 plazas sociosanitarias | 9345794.38 | 9345794.38 | 10016292.22 | 1505836.87 | II PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS DE CANARIAS (GOBIERNO DE CANARIAS) | OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. | 2020-06-15 | 2021-07-15 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
2019/00001157D | Proyecto reformado del Centro Polivalente del Cabildo de Fuerteventura y Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal | El proyecto se desarrolla en 4 plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie de la parcela, más una planta de la edificación sobre rasante es de abanico, ajustándose a los linderos Este y Sur, de tal forma que genera una plaza urbana. La distribución de usos de edificio se organiza en planta sótano con los aparcamientos, almacenes, camerinos, depósito de libros y los aseos públicos. En planta baja alberga el acceso principal, hall que puede ser utilizado como espacio de exposiciones, salón, salón de actos, sala polivalente y la sala de estudios. En la planta primera se ubica la biblioteca infantil y la mediateca. En la planta segunda contiene la biblioteca general y los fondos especializados y en la última planta ( planta cuarta) alberga la zona administrativa. Superficie construida sobre rasante 2.569,76 m2 y bajo rasante 1.915,49 m2. | 5605788.92 | 4763577.95 | 5239512.09 | 2931778.19 | CABILDO | SATOCAN,S.A. | 2017-06-17 |  | CABILDO DE FUERTEVENTURA | 2021-05-31
2019/00001667J | Instalación de alumbrado exterior mediante ER de puntos emblemáticos de la isla, integrado por 3 lotes. | El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de la obras de “Instalación de alumbrado exterior mediante energías renovables en seis molinos tradicionales de la isla de Fuerteventura”, dividido en tres lotes. Ubicados en Villaverde, La Corte, Tefía y Valles de Ortega. | 131794.65 | 114974.54 |  | 17463.12 | CABILDO | NITLUX, S.A. | 2020-10-26 |  | CABILDO DE FUERTEVENTURA
2018/0000418F | Centro Cultural de El Cotillo | “Demolición del actual Centro Cultural de El Cotillo”, y la segunda, consiste en la ejecución del proyecto, que albergará distintas salas para dar cabida a citado programa de necesidades requerido por el Ayunamiento de la Oliva | 1318994.33 | 1060617.54 |  | 1259144.21 | CABILDO | PROYECON GALICIA, S.A. | 2019-06-04 | 2020-12-17 | AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA | 3 PRÓRROGAS. SUSPENSIÓN TEMPORAL POR COVID
2019/00000721E | Mirador Carretera FV20 El Almácigo | El proyecto pretende dotar en el entorno de la carretera FV-20, de un lugar de parada y descanso, incorporando mejoras de las condiciones de seguridad vial y comodidad para los usuarios que la transitan, dada las grandes longitudes de las vías que recorren desde el norte al sur, la isla de Fuerteventura. La FV-20 discurre entre los núcleos poblacionales de Puerto del Rosario y El Cuchillete en las proximidades a Gran Tarajal, con una longitud total de 41,25 Km. | 244495.72 | 188652.9 |  | 144772.9 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-09-18 |  | CABILDO DE FUERTEVENTURA | HASTA EL 16/04/2021
2018/00000544H | Remodelación de la Plaza de Ermita de San Vicente Ferrer, en Villaverde | El mal estado en el que se encuentra el pavimento de la plaza dificulta enormemente el acceso al templo para las personas con movilidad reducida, y es por ello que se plantea en este documento la redacción de acondicionamiento que mejore las condiciones de accesibilidad al templo y facilite el uso del entorno inmediato a la Ermita | 240355.04 | 211031.72 | 227767.59 | 238904.29 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2019-06-20 | 2020-08-21 | AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA | 2020-07-20 | SOLICITARON INTERESES DE DEMORA
2019/00009652V | II Fase Centro urbao de Casillas del Ángel | Zona 1.- Pavimentación para uso peatonal y rodonal de la calle este del Centro Cultural de Casillas del Ángel.Zona 2.- Pavimentación e implantación de parque infantil y zonas de sombra.Zona 3.- Pavimentación e implantación de cancha de fútbol 5, grada y zona de sombra.Zona 4.- Pavimentación e implantación de canchas de bola canaria, grada, zona de sombra, zona de ejercicio alaire libre y zona ajardinada. Zona 5.- Pavimentación para uso peatonal y rodonal de la continuación de la calle este del Centro Cultural de Casillas del Ángel. | 620986.95 | 467913.67 |  | 38327.89 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, S.L. | 2020-12-15 |  | AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
2019/00000472A | ZCA Corralejo : "ACONDICIONAMIENTO RODONAL Y PEATONAL AVDA NTRA SRA DEL CARMEN TRAMO: C/ANZUELO A C/ACORAZADO; (FASE 3 ZCA CORRALEJO)" | Potenciar la restricción de los tráficos rodados en el interior de la ZCA, al menos en los horarios comerciales, acentuando el uso peatonal prioritario de los espacios públicos y su red viaria, así como favoreciendo la implantación de sistemas de inversión, gestión y explotación privada de aparcamiento de vecinos y de rotación en los bordes o interior del área de actuación que garantice la accesibilidad a los clientes y vecinos. | 672870.09 | 532432.04 |  | 539585.34 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, S.L. | 2019-06-22 | 2020-04-30 | AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA | 2019-12-31
2020/00026950X | Asfaltado del Camino Mafasca (Las Pocetas) (LOTE 1) | El objeto del proyecto es acometer el asfaltado de una serie de caminos rurales, aprovechando la traza existente de los mismos, dotándolos de obras y medidas de drenaje transversal donde sea posible, y de señalización horizontal y vertical que garantizan una seguridad vial para los usuarios. | 74970.06 | 73620.6 |  | 73620.6 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-11-18 | 2021-01-18 | AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
2018/00001408N | Asfaltado en la Oliva: Chácara (TM La Oliva) | El objeto del proyecto es acometer el asfaltado de una serie de caminos rurales, aprovechando la traza existente de los mismos, dotándolos de obras y medidas de drenaje transversal donde sea posible, y de señalización horizontal y vertical que garantizan una seguridad vial para los usuarios. | 11772.19 | 11589.73 |  | 11589.73 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-09-05 | 2020-10-23 | AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA
2018/00001408N | Asfaltado de calle rural en La Ampuyenta | El acondicionamiento de la calle seleccionada en el pueblo de La Ampuyenta viene directamente relacionada tanto por el aumento del tránsito rodado en las mismos, por parte de los diversos vecinos que frecuentan las mismas, en la continua mejora de los servicios e infraestructuras. Alcanzándose con la ejecución de este proyecto un considerable aumento tanto en la seguridad como en el confort para los usuarios. | 10227.26 | 10068.74 |  | 9965.21 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-07-15 | Finalizó 26/08/2020 | AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
2019/00025566X | Acondicionamiento y mejora de la calle Amador Rodríguez en Betancuria | Con la redacción del presente proyecto, se pretende impulsar las actuaciones tendentes para la consecución de una mejora del estado actual del pavimento de la calle, actualmente muy deteriorado, garantizando así el acceso en condiciones óptimas a las viviendas y edificios públicos anexos a la misma. | 74274.27 | 62019.02 |  | 61737.7 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2018-06-27 | Suspensión: 18/12/2018. Reanudó: 14/05/2020. ACTA DE RECEPCIÍN : 28/ MAYO/ 2020 | AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA
2020/00009194Z | LOTE 4: Sustitución del tramo de la red de transporte desde depósito La Herradura hasta depósito de Fimapaire, desde PK3 de la FV-1 hasta rotonda de Guisguey (LOTE 4. Contratación de emergencia) | Es necesario reponer el tramo de 3 km en cuestión por el alto índice de incidencias y averías localizadas en dicho tramo. Exactamente han sido 32 averías en el periodo de dos años ( desde su puesta en servicio en agosto 2014). Al tratarse de una red de trasnsporte de DN400mm. Las averías suponen un coste muy elevado de reparación, pérdida de agua y problemas de suministro en la zona Norte estimados en 22.547,24 euros. | 268507.64 | 268507.64 |  | 350988.89 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-05-06 | 2021-02-17 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-10-09
2020/00009174V | LOTE 5: Renovación y sustitución red de transporte Fimapaire - Morro del Puerco (LOTE 5. Contratación de emergencia) | Debido al envejecimiento propio de la instalación se están produciendo de manera continuada y aleatoria, siniestros, roturas y pérdidas de presión que inciden directamente en la calidad del suministro y en la falta de suministro al municipio de la Oliva. En los últimos meses se han registrado alto número de averías en la red, media de 3 roturas al mes, dato alarmante ya que los costes anuales derivados de estas roturas se incrementan notablemente, incluyendo los costes de reparación de la propia rotura, los daños causados por la fuga producida y los costes indirectos en los que se incurra y los posibles costes sociales derivados del mal servicio ocasionado. | 505071.27 | 505071.27 |  | 477219.49 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | MAXODIVER, S.L. | 2020-05-05 | 2020-12-30 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-12-27
2020/00009195S | LOTE 6: Renovación y ampliación de diámetro de la red de transporte de Lajares - El Roque (LOTE 6. Contrato de emergencia) | El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), organismo encargado del suministro al Cotillo, cumple con su obligación de garantizar que todas las viviendas, establecimientos turísticos y comerciales dispongan de agua todos los días del año. En ocasiones puntuales no es posible efectuar esta tarea debido fundamentalmente a que la red general de abastecimiento, la tubería que conecta el pueblo del Cotillo con la conducción general que trae el agua desde la desalinizadora de producción situada en Puerto del Rosario, tiene una sección escasa entre los pueblos de Lajares y la entrada del Roque, para aportar los 2.000 m³/día que necesita el Cotillo en los meses de verano. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), con intención de dotar al núcleo del Cotillo de una red de abastecimiento de agua que garantice el suministro todos los días del año, incluso en los días de verano de mayor afluencia poblacional | 389048.77 | 389048.77 |  | 554177.88 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | MAXODIVER, S.L. | 2020-05-05 | 2020-12-15 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-09-28
2020/00009091A | LOTE 7: Sustitución tubería de impulsión desde la EDAM Gran Tarajal hasta la E.B a Corral Blanco (LOTE 7. Contratación de emergencia) | En los últimos años, debido a la antigüedad de gran parte de las redes existentes, se producen frecuentes averías en varias redes de esta zona, afectando a la totalidad del servicio en estas zonas las continuas averías existentes en el tramo de impulsión que va desde la Estación Desaladora de Agua de Mar de Gran Tarajal hasta la estación de bombeo de Corral Blanco, en la zona de Tuineje. Este proyecto Técnico recoge las características y finalidad de las actuaciones necesarias para la sustitución del colector principal de impulsión de agua potable existente entre la estación desaladora del Aceitún, en Gran Tarajal, hasta la estación de bombeo de agua potable de Corral Blanco, en la zona de Tuineje. | 983646.35 | 983646.35 |  | 1187325.5 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CANARAGUA CONCESIONES, S.A. | 2020-05-05 | 2021-01-08 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-12-18
2020/00009094Y | Ampliación red impulsión E.B Marcos Sánchez hasta depósito Guerime (LOTE 8. Contratación de emergencia) | Esta red de impulsión data del año 1998 y en la actualidad resulta escasa en virtud del gran crecimiento poblacional experimentado en La Pared y Las Hermosas. Sobre todo, y debido a los grandes caudales demandados, se queda pequeña la red de impulsión desde Marcos Sánchez hasta Guerime, así el objeto del presente trabajo es el rediseño de la misma y la adaptación a las necesidades presentes y futuras. | 262733.03 | 262733.03 |  | 269672.35 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ, S.A. | 2020-05-05 | 2020-10-16 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-08-21
20200000/9095F | Red transporte depósito de Pájara - arqueta cruce Fayagua. (LOTE 9. Contratación de emergencia) | El objetivo es mejorar el comportamiento en cuanto rendimiento hidráulico de la infraestructura existente alargando su vida útil, eviar pérdidas incontroladas, dimensionado e instalción de la nueva conducción para la producción actual y tener reserva suficiente a futuro para una mayor producción de agua. | 171048 | 171048 |  | 190920.28 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ, S.A. | 2020-05-05 | 2020-10-20 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-08-03
2020/00009196Q | Mejoras Depósitos Puerto Del Rosario (Lote 10. Contrato de emergencia) | Tiene como objetivos prioritarios la total estanqueidad de los vasos con el fin de evitar pérdidas incontroladas, así como la salubridad y calidad del agua y la inviolabilidad del entorno por personal no autorizado, además de seguridad de los trabajadores en su mantenimiento. | 489575.24 | 489575.24 |  | 308785.32 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ, S.A. | 2020-05-05 |  | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2021-04-30
2020/00009197V | Mejoras Depósitos La Oliva – Betancuria (Lote 11. Contrato de emergencia) | Tiene como objetivos prioritarios la total estanqueidad de los vasos con el fin de evitar pérdidas incontroladas, así como la salubridad y calidad del agua y la inviolabilidad del entorno por personal no autorizado, además de seguridad de los trabajadores en su mantenimiento. | 312304.4 | 312304.4 |  | 395764.25 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-05-05 | 2020-11-20 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-10-16
2020/00009198H | Mejoras depósitos Antigua - Tuineje - Pájara (Lote 12. Contrato de emergencia) | Tiene como objetivos prioritarios la total estanqueidad de los vasos con el fin de evitar pérdidas incontroladas, así como la salubridad y calidad del agua y la inviolabilidad del entorno por personal no autorizado, además de seguridad de los trabajadores en su mantenimiento. | 300218.02 | 300218.02 |  | 411096.31 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2020-05-05 | 2020-12-30 | CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA (CAAF) | 2020-11-30