{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Table 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Table 1","index":0,"n_rows":141,"n_cols":8,"rows_kept":141,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[140,0,140,8],[27,0,27,8],[55,0,55,8],[79,0,79,8],[106,0,106,8],[132,0,132,8]]}
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["TOTAL PRESUPUESTO",159233820.34,5092621.12,6656449.3600000003,18007915.120000001,29691267.559999999,48855869.200000003,50417937.880000003]
["ZONA NORTE",21383840.43,1673456.23,2584775.4500000002,3294382.8,3432509.78,4919467.7699999996,5107696.2300000004]
["PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA",5147337.17,324213.84999999998,2292599.34,2129382.7999999998,0,0,0]
["Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Corralejo  con 2.000 m3/día",486750,324213.84999999998]
["Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de agua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Corralejo.",850000,null,611394.97]
["Ampliación y mejora de la EDAM Corralejo",3205581.27,null,1318071.82,1887509.45]
["Remineralización con lechos de calcita agua desalada EDAM Corralejo.\nT.M. de La Oliva. 4000m3/d.",363132.55,null,363132.55]
["Proyecto reforma general centro transformación EDAM Corralejo",241873.35,null,null,241873.35]
["INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO",5350247.79,0,0,200000,634855.32999999996,2257696.23,2257696.23]
["Depósito de cabecera Morro Francisco (Cota 160 m) 10000m3",1650000,null,null,50000,100000,750000,750000]
["Depósito regulador El Roque - El Cotillo",1323058.94,null,null,50000,100000,586529.47,586529.47]
["Depósito regulador Parque Holandés",767380.72,null,null,30000,100000,318690.36,318690.36]
["Depósito regulador La Oliva -Villaverde (Nuevo)",1354952.8,null,null,50000,100000,602476.4,602476.4]
["Depósito regulador Tindaya",254855.33,null,null,20000,234855.33,0,0]
["INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN",10886255.470000001,1349242.38,292176.11,965000,2797654.44,2661771.54,2850000]
["Impulsión planta de Corralejo a nuevo depósito Morro Francisco Cota 160",1650000,null,null,50000,100000,750000,750000]
["Conducción gravedad depósito cota 160 con depósito Bayuyo",150000,null,null,15000,15000,120000]
["Conducción por gravedad depósito Cabecera Morro Francisco Bayuyo - cruce de Lajares -Lajares",1496871.04,null,null,400000,1096871.04]
["Renovación y ampliación de diámetro de la red de transporte de Lajares - El Roque",441923.65,572949.69999999995]
["Red de distribución El Cotillo",1228500,null,null,150000,1078500]
["Conducción por gravedad Lajares - Majanicho",491771.54,null,null,null,200000,291771.53999999998]
["Conducción por gravedad La Oliva - Tindaya",607283.4,null,null,300000,307283.40000000002]
["Sustitución del tramo de la red de transporte desde depósito La Herradura hasta depósito de Fimapaire, desde PK3 de la FV-1 hasta rotonda de Guisguey",354174.68,280594.15999999997,132384.51]
["Renovación y sustitución red de transporte Fimapaire - Morro del Puerco",815731.15,495698.52,159791.6]
["Red distribución Corralejo",1500000,null,null,null,null,500000,1000000]
["Redes distribución pueblos (Parque Holandés, Lajares, Villaverde, La Oliva,\nTindaya)",2150000,null,null,50000,null,1000000,1100000]
[1]
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["ZONA CENTRO",49365112.710000001,271156,1156022.78,8321878.3899999997,8408908.8000000007,15815785.119999999,15018530.800000001]
["INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA",5262612.8899999997,271156,1156022.78,3112603.29,350000,0,0]
["Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Puerto del Rosario con 2.000 m3/día",450009.59999999998,271156,128708.5]
["Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de agua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Puerto del Rosario.",850000,null,527314.28]
["Ampliación y Mejora de la EDAM Puerto del Rosario 2ª Fase",1952105.64,0,500000,1452105.64]
["Remineralización con lechos de calcita agua desalada IDAM Puerto del Rosario",978064.52,null,null,978064.52]
["Almacenamiento Productos Químicos destinados al tratamiento del agua\npotable",332433.13,null,null,332433.13]
["Proyecto nuevo sondeo de captación agua de mar EDAM Puerto del\nRosario",700000,null,null,350000,350000]
["Instalación de la nueva planta solar fotovoltaica en la cubierta de la nave almacén de la desalinizadora de Puerto del Rosario"]
["INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO",16809844.859999999,0,0,770000,4833908.8,5752405.2599999998,5453530.7999999998]
["Dos depósitos para almacenamiento de agua en La Herradura",8167817.5999999996,null,null,500000,3833908.8,3833908.8]
["Reforma cuarto de instalaciones de depósitos Herradura redondos"]
["Reforma depósito y cuarto de instalaciones Herradura cuadrados"]
["Depósito regulador Piedra Sales",451632.65,null,null,20000,null,null,431632.65]
["Depósito regulador Guisguey",254855.33,null,null,20000,null,null,234855.33]
["Depósito regulador Casillas del Ángel",454749.58,null,null,20000,null,null,434749.58]
["Depósito regulador Tefia - La Alcogida",448515.71,null,null,20000,null,null,428515.71]
["Depósito regulador de El Matorral",446113.53,null,null,20000,null,null,426113.53]
["Depósito regulador de Triquivijate a Antigua",1353832,null,null,35000,null,null,1318832]
["Depósito de cabecera de Antigua",1353832,null,null,35000,null,null,1318832]
["Ayto. de Antigua: Nuevo depósito de agua potable de Antigua"]
["Depósito regulador de Betancuria",450000,null,null,20000,null,null,430000]
["Depósito regulador Pozo Negro",450000,null,null,20000,null,null,430000]
["Ayto. Betancuria: Sustitución Depósito regulador de Valle de Santa Inés",455547.57,null,null,15000,null,440547.57]
["Ayto. Betancuria: Construcción de un depósito regulador en El Cigarrón",462170.55,null,null,15000,null,447170.55]
["Depósito Los Estancos",2060778.35,null,null,30000,1000000,1030778.35]
[2]
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN",27292654.960000001,0,0,4439275.0999999996,3225000,10063379.859999999,9565000]
["Canalización de impulsión EDAM Puerto del Rosario – depósitos de La Herradura",3884275.1,null,null,3884275.1]
["Instalación de generación eólica de 4,2 MW en la zona de La Herradura"]
["Impulsión secundaria de Ampuyenta",220000,null,null,30000,190000]
["Red por gravedad Tamariche - El Time - Guisguey - Puerto Lajas (DN200)",500000,null,null,10000,490000]
["Conducción Circunvalación PtoRosario - Playa Blanca - El Matorral",490000,null,null,20000,null,null,470000]
["Red transporte Depósitos La Herradura a PtoRosario (2xDN500)",3550000,null,null,30000,null,1500000,2020000]
["Redes de distribución pueblos (Casillas Ángel, Tetir, Las Pocetas, Los\nEstancos, La Asomada, El Matorral, Antigua, Valles de Ortega, Agua de Bueyes)",2000000,null,null,90000,null,800000,1110000]
["Red de distribución de Puerto del Rosario",2000000,null,null,40000,700000,1260000]
["Ayto. Betancuria: Sustitución de red de Abastecimiento a Valles de Santa Inés y ampliación de diámetro, desde deposito regulador hasta la zona de Virama. Conducción gravedad depósito regulador nuevo de Antigua (cota\n316) hasta estación de impulsión Valle Santa Inés, impulsión desde Valle Santa  Inés hasta depósito nuevo Valle Santa Inés; y impulsión depósito nuevo Valle Santa Inés a Betancuria.",726110,null,null,35000,null,691110]
["Mejoras en redes de distribución en Triquivijate, La Corte, Casillas de Morales, Triquivilate-Los Alares, Valle Santa Inés, Betancuria y conducción Betancuria-Vega de Río Palmas.",2000000,null,null,90000,null,800000,1110000]
["Conducción depósito Tindaya-depósito Tefia-Depósito Ampuyenta",2000000,null,null,50000,null,600000,1350000]
["Red de distribución primaria  abastecimiento a Puerto del Rosario",4300000,null,null,70000,null,2000000,2230000]
["Conducción depósito Ampuyenta, Antigua, Agua de Bueyes",910000,null,null,15000,795000,100000]
["Impulsión desde depósito La Herradura a depósito Los Estancos y depósito Calderetilla",1900000,null,null,25000,null,900000,975000]
["Conducción gravedad depósito Los Estancos a Rosa Vila",360000,null,null,null,null,60000,300000]
["Conducción gravedad desde depósito Calderetilla a depósito Casilas del Ángel y a depósito Ampuyenta",1900000,null,null,25000,900000,975000]
["Conducción (impulsión intermedia en Tetir): Depósito Calderetilla - Tetir - Piedra Sales - La Matilla",552269.86,null,null,25000,150000,377269.86]
["ZONA SUR",64997790.280000001,2162409.06,1462910.98,2423454.6800000002,11599848.98,22020616.300000001,25235710.850000001]
["PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE AGUA",36230188,509702.75,1409348.23,1601454.68,3165000,12000000,17400000]
["Suministro de agua desalada para consumo humano en planta desaladora de Gran Tarajal con 2.000 m3/día",383250,509702.75,33644]
["Adquisición, instalación y puesta en marcha de módulos de desalación de\nagua de mar de capacidad de producción 2.000 m3/día en el centro de producción de agua de Gran Tarajal.",850000,null,545220.91]
[3]
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["Remineralización con lechos de calcita agua desalada EDAM Gran Tarajal.\nT.M. Tuineje. 4000 m3/d.",361216.01,null,361216.01]
["ACTUACIÓN DE MEJORA EN  OBRA CIVIL Y PARAMENTOS EN EDAM GRAN TARAJAL",378690.33,null,null,378690.33]
["RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE IMPULSIÓN DE AGUA PRODUCTO EN\nLA EDAM  G. TARAJAL",176111.46,null,null,176111.46]
["NUEVO DEPÓSITO INTERIOR DE REGULACIÓN EN LA EDAM DE GRAN\nTARAJAL",111652.89,null,null,111652.89]
["SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  DOS NUEVOS FILTROS DE ARENA EN EDAM GRAN TARAJAL",469267.31,null,469267.31]
["Nueva planta desaladora de la comarca Sur (10000 a 15000 m3/día)",30000000,null,null,600000,2000000,10000000,17400000]
["Ampliación desaladora Morro Jable",3000000,null,null,300000,700000,2000000]
["Ayto. Pájara: Mejora y ampliación del sistema de captación de agua de mar en la Desaladora de Morro Jable",500000,null,null,35000,465000]
["INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO",11369646.48,0,0,283000,2707696.47,1000000,7325840.8499999996]
["Depósito regulador Las Playitas",257032.97,null,null,null,10000,null,247032.97]
["Depósito regulador Gran Tarajal",1343731.94,null,null,null,25000,null,1318731.94]
["Depósito regulador Giniginamar",462170.55,null,null,null,15000,null,447170.55]
["Depósito regulador Tarajalejo",800282.16,null,null,null,18000,null,782282.16]
["Depósito regulador La Lajita",800282.16,null,null,null,18000,null,782282.16]
["Depósito de cabecera Las Lucías (Tiscamanita)",448515.71,null,null,15000,433515.71]
["Depósito regulador Pájara",451275.28,null,null,null,15000,null,436275.28]
["Depósito regulador Mezque - Ajuy",255823.2,null,null,null,10000,null,245823.2]
["Depósito regulador de Guerime",515106.28,null,null,50000,411997.12]
["Depósito regulador de La Pared",824201.38,null,null,null,18000,null,806201.38]
["Depósito regulador Las Casitas",462170.55,null,null,null,10000,null,452170.55]
["Depósito regulador Costa Calma (Capacidad estimada 5000 m3)",824201.38,null,null,null,18000,null,806201.38]
["Depósito cabecera Morro Jable (6.500 m3).",1905183.64,null,null,200000,1705183.64]
["Nuevo depósito Cruce La Araña cota 160 m - 16.500 m3",2019669.3,null,null,18000,null,1000000,1001669.3]
["INFRAESTRUCTURAS DE IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN Y  DISTRIBUCIÓN",17397955.800000001,1652706.31,53562.75,539000,5727152.5099999998,9020616.3000000007,509870]
["Impulsión de planta desaladora del Sur 10 a 15 mil m3/día (pendiente de ubicación) al depósito Cruce La Araña",3209419.39,null,null,20000,500000,2689419.39]
[4]
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["Conducción desde depósito Cruce La Araña hasta depósito Gran Tarajal pasando por la actual EDAM de Gran Tarajal.",1500000,null,null,15000,800000,685000]
["Doble conducción depósito cruce La Araña - rotonda el Cuchillete",1250000,null,null,10000,800000,440000]
["Conducción gravedad depósito cruce La Araña   - Tarajalejo - La Lajita - Costa Calma",4029196.91,null,null,25000,1500000,2504196.91]
["Sustitución tubería de impulsión desde la EDAM Gran Tarajal hasta la E.B a Corral Blanco",1099060.99,1168018.8600000001,49206.98]
["Ampliación red impulsión E.B Marcos Sánchez hasta depósito Guerime",303075.7,286228.90000000002]
["Conducción por gravedad Tiscamanita - Las Lucías",170000,null,null,10000,null,160000]
["Impulsión Las Lucías - Toto - Pájara",1000000,null,null,20000,null,980000]
["Red transporte depósito de Pájara - arqueta cruce Fayagua.",199180.3,198458.55,4355.7700000000004]
["Conducción por gravedad Cruce Ajuy - Ajuy",400000,null,null,15000,385000]
["Conducción por gravedad Guerime - Las Hermosas - La Pared",545344.07999999996,null,null,50000,495344.08]
["Impulsión Costa Calma - La Pared",524870,null,null,null,15000,null,509870]
["Red de distribución de Gran Tarajal",467808.43,null,null,8000,459808.43]
["Impulsión planta desaladora depósito de cabecera  Morro Jable",250000,null,null,250000]
["Redes distribución pueblos (La Lajita, Tarajalejo, Giniginamar, Las Playitas, Pájara, Toto, Tiscamanita)",700000,null,null,70000,250000,380000]
["Red distribución Morro Jable",1500000,null,null,18000,300000,1182000]
["Ayto. Pájara: Nueva Tubería desde la Zona de Marcos Sánchez a Guerime",50000,null,null,10000,40000]
["Ayto. Pájara: Actuaciones de mejoras generales en las redes de las zonas de Cardón y zonas cercanas a Pájara",200000,null,null,18000,182000]
["INVERSIONES DE ÁMBITO INSULAR",23487076.920000002,985599.83,1452740.15,3968199.25,6250000,6100000,5056000]
["INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO",2096960.49,985599.83,1436822.97,0,0,0,0]
["Mejoras Depósitos Puerto Del Rosario",1356879.88,323823.38,1234806.32]
["Mejoras Depósitos La Oliva – Betancuria",356776.09,323066.58,93513.06]
["Mejoras depósitos Antigua - Tuineje - Pájara",383304.52,338709.87,108503.59]
["INVERSIONES EN REDES DE DISTRIBUCIÓN, EN SISTEMAS DE CONTROL Y\nGESTIÓN",21374199.25,0,0,3968199.25,6250000,6100000,5056000]
["Suministros 4 lotes de bombas, cuadros eléctricos, membranas de ósmosis inversa y piezas especiales para la red de distribución insular",2694199.25,null,null,2694199.25]
[5]
["PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN EN ACTUACIONES DE GARANTÍA\nDEL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ISLA DE FUERTEVENTURA (2020-2025)","PRESUPUESTO ESTIMADO","Anualidad 2020","Anualidad 2021","Anualidad 2022","Anualidad 2023","Anualidad 2024","Anualidad 2025"]
["Remodelación de todas las estaciones de Bombeo de la red hidráulica\nInsular (20 estaciones) - Proyectos de ampliación potencia/nuevo equipamiento bombas - eléctrico/Industria",1880000,null,null,174000,600000,600000,506000]
["Medidas para la detección de fugas en todas las redes de distribución de transporte, secundarias y cascos urbanos (incluye contadores inteligentes, etc..), sistema de telecontrol y telegestión de redes, depósitos, plantas, … y digitalización Sistema Información Geográfico GIS ( software gestión integral agua insular)",16000000,null,null,300000,5650000,5500000,4550000]
["Adquisición de una nave logística en la zona sur de la isla",800000,null,null,800000]
["DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO\nHIDRÁULICO DE FUERTEVENTURA",15917.18,0,15917.18,0,0,0,0]
["Anteproyecto del Sistema de Abastecimiento Hidráulico de Fuerteventura",15917.18,0,15917.18]
["TOTAL",159233820.34,5092621.12,6656449.3600000003,18007915.120000001,29691267.559999999,48855869.200000003,50417937.880000003]
[6]