## 4ºT 2017
SERVICIO DE CARRETERAS
OBRAS EN EJECUCIÓN : OCTUBRE - DICIEMBRE 2017
DENOMINACIÓN OBRA | DESCRIPCION OBRA | PRESUPUESTO APROBADO | IMPORTE ADJUDICACIÓN | IMPORTE MODIFICADO 1 | TOTAL EJECUTADO | FINANCIADORES | CONTRATISTA | FECHA INICIO | FECHA RECEP/RECONOC | TITULAR | VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN | IMPORTE PENALIDADES
MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-56 ENTRE LOS PP.KK. 0+050 Y 8+360 (LA LAJITA- INTERSECCIÓN FV-511) | Obras de rehabilitación superficial del firme (consistente en la extensión de una capa de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B50/70 D de 5 cm de espesor sobre la capa de rodadura) de la carretera FV-56 entre los pp.kk. 0+050 y 8+360 | 667810.17 | 661132.07 |  | 666677.9 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SA (TECOPSA) | 2017-10-12 | 2018-01-23 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
|  | IGIC (7%) 46.746,71 € | 46279.24 |  | 46667.45
MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-219 ENTRE LOS PP.KK 0+000 Y 2+710 (EL TIME) | Obras de rehabilitación superficial del firme (consistente en la extensión de una capa de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B50/70 D de 4 cm de espesor sobre la capa de rodadura) de la carretera FV-219 entre los pp.kk. 0+000 y 8+360 | 185358.42 | 183504.84 |  | 201662.81 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS SL | 2017-10-14 | 2018-01-09 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
|  | IGIC (7%) 12.975,09 € | 12845.34 |  | 14116.4
MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-511 ENTRE LOS PP.KK. 0+000 A 5+640 (TESEJERAGUE) | Obras de rehabilitación superficial del firme (consistente en la extensión de una capa de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B50/70 D de 4 y 5 cm de espesores sobre la capa de rodadura) de la carretera FV-511 entre los pp.kk. 0+000 y 5+640 | 432555.66 | 428230.1 |  | 465863.02 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | OBRAS PÚBLICAS CANARIAS, S.L. | 2017-10-04 | 2018-01-23 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
|  | IGIC (7%) 30.278,90 € | 29976.11 |  | 32610.41
MEJORA DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-520 ENTRE LOS PP.KK. 0+070 Y 3+480 (CRUCE FV-4 A CRUCE DE LA ARAÑA) | Obras de rehabilitación superficial del firme (consistente en la extensión de una capa de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B50/70 D de 5 cm de espesor sobre la capa de rodadura) de la carretera FV-520 entre los pp.kk. 0+070 y 3+480 | 323962.38 | 320131.76 |  | 320131.76 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS SL | 2017-10-14 | 2017-12-21 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
|  | IGIC (7%) 22658,47 € | 22409.22 |  | 22409.22
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA CARRETERA FV-20, ENTRE LOS PP.KK´s 12+580 Y 15+480 | Obras de rehabilitación superficial del firme (consistente en la extensión de una capa de mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B50/70 D de 4 y 5 cm de espesores sobre la capa de rodadura) de la carretera FV-20 entre los pp.kk. 12+580 y 15+480 | 372662.02 | 368190.08 |  | 368183.4 | 20% CABILDO 80% RECURSOS FDCAN | CRISPAL ISLAS, S.L. | 2017-10-14 | 2018-01-09 | CABILDO DE FUERTEVENTURA
|  | IGIC (7%) 26.086,34 € | 25773.31 |  | 25772.84