## Sheet1
	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS
	OBRAS EN EJECUCIÓN : DEL AÑO 2022.
Nª DE EXPEDIENTE	DENOMINACIÓN OBRA	DESCRIPCION OBRA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ADJUDICADO	IMPORTE MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	FINANCIADORES	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA RECEP/RECONOC	TITULAR	VTO PRÓRROGA EJECUCIÓN	IMPORTE PENALIDADES
2019/00002041L	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE / FÚTBOL 1 Y 2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO "FRANCISCO / MELIÁN". LOTE Nº 1: CAMPO SUR. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO	Se trata de una solución medioambientalmente responsable que apuesta por una tecnología que permite la reutilización del césped existente y el reciclaje del relleno reduciendo así el impacto ambiental.	775.449,42	534.749,92	644.783,97	558.249,82	CABILDO	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (O.P.S.A.)	22/10/2021-15/03/2022		CABILDO	Ampliación plazo hasta 15/06/2022
2019/00005177G	ACONDICIONAMIENTO ESPACIAL A NECESIDADES ACTUALES Y MEJORAS EN DOTACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN ESPACIO LIBRE DELANTERO DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE MORRO JABLE	"El programa que plantea la propiedad consiste en crear un aprovechamiento espacial del espacio libre delantero de la estación de guaguas con varias plataformas que puedan / desarrollar actividades diversas para posible inclusión de aparatos de ejercicios	419.418,77	378.274,23	435.015,36	472.000,53	57,5% CABILDO / 42,95% RECURSOS AGE	MAXODIVER S.L.	03/03/2021	22/04/2022	CABILDO	02/03/2022
2019/00001157D OTRO MODIFICADO ???	PROYECTO REFORMADO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL	El proyecto se desarrolla en 4 plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie de la parcela, más una planta de la edificación sobre rasante es de abanico, ajustándose a los linderos Este y Sur, de tal forma que genera una plaza urbana. La distrib	5.605.788,92 €	4.763.577,95 €	5.239.512,09	5.698.553,97 €	CABILDO	SATOCAN,S.A.	17/06/2017	31/05/2022. PARCIAL FINAL	CABILDO	31/12/2021
2019/00013889V	PICOS 2020-2024: ZONA DE RECREO Y DEPORTIVA EN GUISGUEY, T.M. PUERTO DEL ROSARIO	La necesidad de construir una zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente con aseos adaptados y una zona de recreo con la instalación de un campo de bola canaria para el disfrute y la práctica deportiva de los vecinos.		147.362,09 €		123.524,60 €	CABILDO	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	21/01/2022	24/01/2023	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO	11/10/2022
2019/00000517W	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VILLA DE BETANCURIA FDCAN 2019	El objeto principal del presente proyecto es: Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento y mejora paisajística de un / espacio público compuestos por un sendero en tierras existente así como una pequeña platafor		151.433,28		155.526,33	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CRISPAL ISLAS, S.L.	27/01/2022	30/11/2022	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA
2020/00025540A JUNTO CON 2019/13067T	PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL EN CORRALEJO PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA	El objeto del presente contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la "Pista de atletismo y edificación anexa en Corralejo, de ocho calles con zona de juego central con pacimento de césped natural, además del tratamiento de la superficie qu	2.569.160,77 €	2.145.249,24 €		1.189.529,72 €	CABILDO	UTE PISTA DE ATLETISMO CORRALEJO	26/01/2022		AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA
2020/00022850G	PICOS (20-24) - RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES CALLE ARAGÓN, PUERTO DEL ROSARIO	La Red que se proyecta, tendrá capacidad para drenar la escorrentía superficial de los viales, aceras, azoteas y demás. Y la red de saneamiento tendrá capacidad suficiente para evacuar las aguas negras, tanto de locales como de viviendas.	651.429,52	569.023,69 €		89.714,65	GOBIERNO DE CANARIAS	OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	22/11/2022		AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
2021/00001877Y	FDCAN ACONDICIONAMIENTOS DE ACERAS VALLE DE SANTA INÉS	El presente tiene por objeto el ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS VALLE DE SANTA INES, diseñando los diferentes elementos que la integran según criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.	150.822,72 €	133.176,46		88.899,07	CABILDO	CRISPAL ISLAS S.L	21/06/2022. 1ª SUSPENSIÓN REANUDACIÓN: 21/09/2022		AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA	22/01/2023
2020/9088T	FDCAN - PICABAS CANALIZACIÓN DE IMPULSIÓN EDAM PUERTO DEL ROSARIO - DEPÓSITOS DE LA HERRADURA	El objetivo es mejorar el comportamiento en cuanto rendimiento hidráulico de la infraestructura existente alargando su vida útil, evitar pérdidas incontroladas, / dimensionado e instalación de la nueva conducción para la producción actual y tener reserva su		3.232.405,90		1.308.562,20	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	UTE PÉREZ MORENO, S.A.U. - CRISPAL ISLAS, S.L.	11/06/2022		CAAF
2019/00023775J	PICOS (20-24) - REFORMA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ANTIGUA, T.M. DE ANTIGUA	Se proyecta la demolición de las instalaciones deportivas existentes( pista atletismo + campom de fútbol) y el vaciado total de la parcela reutilizando parte del material excavado como relleno lateral. Se ejecutará una nueva pista de atletismo, campo de f	6.994.470,60	5.198.989,99 €			CABILDO	UTE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SA (TECOPSA) Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.	22/12/2022		AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
2020/00004613X.	FDCAN ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES Y ACCESOS EN EL BARRANCO DE BÁCHER. MONTAÑA HENDIDA. T.M. DE TUINEJE	La citada peculiaridad especial atención requiere en la conexión entre la parte media y baja del diseminado de Montaña Hendida, donde la conexión entre éste y la localidad de Cardón, así como con la carretera FV-618, sólo es posible / atravesando dicho barr	1.716.818,70 €	1.338.260,18 €			20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	12/01/2023		AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
2020/00025155D	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO	El objetivo principal de este proyecto es disminuir el consumo eléctrico de la EDAM y aumentar su Eficiencia Energética, por lo tanto, es obvio que la puesta en servicio de las instalaciones / y obras proyectadas, no supondrá la ampliación de la demanda de	3.205.581,27 EUR	1.895.496,67 €			CABILDO	UTE MEDIOAMBIENTE RESIDUOS Y AGUA MAREA, SL-VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.	16/12/2022		CAAF
2019/00002041L	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE / FÚTBOL 1 Y 2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO "FRANCISCO / MELIÁN". LOTE Nº 1: CAMPO SUR. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO	Se trata de una solución medioambientalmente responsable que apuesta por una tecnología que permite la reutilización del césped existente y el reciclaje del relleno reduciendo así el impacto ambiental.	775.449,42	534.749,92	644.783,97	558.249,82	CABILDO	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (O.P.S.A.)	22/10/2021-15/03/2022		CABILDO	Ampliación plazo hasta 15/06/2022
2019/00005177G	ACONDICIONAMIENTO ESPACIAL A NECESIDADES ACTUALES Y MEJORAS EN DOTACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN ESPACIO LIBRE DELANTERO DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE MORRO JABLE	"El programa que plantea la propiedad consiste en crear un aprovechamiento espacial del espacio libre delantero de la estación de guaguas con varias plataformas que puedan / desarrollar actividades diversas para posible inclusión de aparatos de ejercicios	419.418,77	378.274,23	435.015,36	472.000,53	57,5% CABILDO / 42,95% RECURSOS AGE	MAXODIVER S.L.	03/03/2021	22/04/2022	CABILDO	02/03/2022
2019/26174C	AJARDINAMIENTO DEL ÁREA ANEXA AL CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Se proyecta una zona ajardinada que sirve de interconexión y paso entre los cuatro edificios del conjunto, con paseos, área de descanso, y bancos con pérgola, similar a la creada en la trasera de la residencia. Dicha zona de unos 570 m² incluye también la		64.757,43		57.938,25	71% GOBIERNO DE CANARIAS /CABILDO	EULEN SA	13/10/2021	31/01/2022	CABILDO	PRORROGA 29/12/2021
2019/00001157D	PROYECTO REFORMADO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL	El proyecto se desarrolla en 4 plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie de la parcela, más una planta de la edificación sobre rasante es de abanico, ajustándose a los linderos Este y Sur, de tal forma que genera una plaza urbana. La distrib	5.605.788,92 €	4.763.577,95 €	1) 5.239.512,09 € 2) 5.713.341,53 €	5.698.553,97 €	CABILDO	SATOCAN,S.A.	17/06/2017	31/05/2022. PARCIAL FINAL	CABILDO	31/12/2021
2019/00013889V	PICOS 2020-2024: ZONA DE RECREO Y DEPORTIVA EN GUISGUEY, T.M. PUERTO DEL ROSARIO	La necesidad de construir una zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente con aseos adaptados y una zona de recreo con la instalación de un campo de bola canaria para el disfrute y la práctica deportiva de los vecinos.		147.362,09 €		123.524,60 €	CABILDO	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	21/01/2022		AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA	11/10/2022
2019/00000517W	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VILLA DE BETANCURIA FDCAN 2019	El objeto principal del presente proyecto es: Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento y mejora paisajística de un / espacio público compuestos por un sendero en tierras existente así como una pequeña platafor		151.433,28		135.931,23	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CRISPAL ISLAS, S.L.	27/01/2022		AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA
2020/00025540A JUNTO CON 2019/13067T	PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL EN CORRALEJO PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA	El objeto del presente contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la "Pista de atletismo y edificación anexa en Corralejo, de ocho calles con zona de juego central con pacimento de césped natural, además del tratamiento de la superficie	2.569.160,77 €	2.145.249,24 €		942.093,98 €	CABILDO	UTE PISTA DE ATLETISMO CORRALEJO	26/01/2022		AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA
2019/00002041L	SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LOS CAMPOS DE / FÚTBOL 1 Y 2 DEL COMPLEJO DEPORTIVO "FRANCISCO / MELIÁN". LOTE Nº 1: CAMPO SUR. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO	Se trata de una solución medioambientalmente responsable que apuesta por una tecnología que permite la reutilización del césped existente y el reciclaje del relleno reduciendo así el impacto ambiental.	775.449,42	534.749,92	644.783,97	558.249,82	CABILDO	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. (O.P.S.A.)	22/10/2021-15/03/2022		CABILDO	Ampliación plazo hasta 15/06/2022
2019/00005177G	ACONDICIONAMIENTO ESPACIAL A NECESIDADES ACTUALES Y MEJORAS EN DOTACIÓN PARA DISCAPACITADOS EN ESPACIO LIBRE DELANTERO DE LA ESTACIÓN DE GUAGUAS DE MORRO JABLE	"El programa que plantea la propiedad consiste en crear un aprovechamiento espacial del espacio libre delantero de la estación de guaguas con varias plataformas que puedan / desarrollar actividades diversas para posible inclusión de aparatos de ejercicios	419.418,77	378.274,23	435.015,36	403.660,73	57,5% CABILDO / 42,95% RECURSOS AGE	MAXODIVER S.L.	03/03/2021	22/04/2022	CABILDO	02/03/2022
2019/26174C	AJARDINAMIENTO DEL ÁREA ANEXA AL CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Se proyecta una zona ajardinada que sirve de interconexión y paso entre los cuatro edificios del conjunto, con paseos, área de descanso, y bancos con pérgola, similar a la creada en la trasera de la residencia. Dicha zona de unos 570 m² incluye también la		64.757,43		26.431,30	71% GOBIERNO DE CANARIAS /CABILDO	EULEN SA	13/10/2021		CABILDO	PRORROGA 29/12/2021
2019/00001157D	PROYECTO REFORMADO DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL	El proyecto se desarrolla en 4 plantas sobre rasante que ocupa un 46% de la superficie de la parcela, más una planta de la edificación sobre rasante es de abanico, ajustándose a los linderos Este y Sur, de tal forma que genera una plaza urbana. La distrib	5.605.788,92 €	4.763.577,95 €	5.239.512,09	5.258.310,72 €	CABILDO	SATOCAN,S.A.	17/06/2017	31/05/2022. PARCIAL FINAL	CABILDO	31/12/2021
2020/00004613X.	FDCAN ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES Y ACCESOS EN EL BARRANCO DE BÁCHER. MONTAÑA HENDIDA. T.M. DE TUINEJE	La citada peculiaridad especial atención requiere en la conexión entre la parte media y baja del diseminado de Montaña Hendida, donde la conexión entre éste y la localidad de Cardón, así como con la carretera FV-618, sólo es posible / atravesando dicho barr	1.716.818,70 €	1.338.260,18 €			20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.			AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
2019/00013889V	PICOS 2020-2024: ZONA DE RECREO Y DEPORTIVA EN GUISGUEY, T.M. PUERTO DEL ROSARIO	La necesidad de construir una zona deportiva que disponga de una cancha deportiva polivalente con aseos adaptados y una zona de recreo con la instalación de un campo de bola canaria para el disfrute y la práctica deportiva de los vecinos.		147.362,09 €		37.265,12 €	CABILDO	CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A.	21/01/2022		AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
2020/00025540A JUNTO CON 2019/13067T	PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO JUNTO A LA PISCINA MUNICIPAL EN CORRALEJO PICOS (20-24) - PISTA DE ATLETISMO Y EDIFICACIÓN ANEXA EN CORRALEJO, T.M. DE LA OLIVA	El objeto del presente contrato para la ejecución de las obras correspondientes a la "Pista de atletismo y edificación anexa en Corralejo, de ocho calles con zona de juego central con pacimento de césped natural, además del tratamiento de la superficie qu	2.569.160,77 €	2.145.249,24 €		352.546,88 €	CABILDO	UTE PISTA DE ATLETISMO CORRALEJO	26/01/2022		AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

2019/00000517W	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIO PÚBLICO EN LA VILLA DE BETANCURIA FDCAN 2019	El objeto principal del presente proyecto es: Diseñar, medir y valorar las actuaciones necesarias a realizar para el acondicionamiento y mejora paisajística de un / espacio público compuestos por un sendero en tierras existente así como una pequeña platafor		151.433,28		33.709,81	20% CABILDO / 80% RECURSOS FDCAN	CRISPAL ISLAS, S.L.	27/01/2022		AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA
2019/00023775J	PICOS (20-24) - REFORMA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ANTIGUA, T.M. DE ANTIGUA	Se proyecta la demolición de las instalaciones deportivas existentes( pista atletismo + campom de fútbol) y el vaciado total de la parcela reutilizando parte del material excavado como relleno lateral. Se ejecutará una nueva pista de atletismo, campo de f	6.994.470,60	5.198.989,99 €			CABILDO	UTE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SA (TECOPSA) Y OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.			AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA
2020/00022850G	PICOS (20-24) - RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES CALLE ARAGÓN, PUERTO DEL ROSARIO	La Red que se proyecta, tendrá capacidad para drenar la escorrentía superficial de los viales, aceras, azoteas y demás. Y la red de saneamiento tendrá capacidad suficiente para evacuar las aguas negras, tanto de locales como de viviendas.	651.429,52	569.023,69 €				OBRAS PÚBLICAS CANARIAS S.L.			AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO
2020/00023112J	REMINERALIZACIÓN DEL AGUA DESALADA DE LA PLANTA DESALADORA DE CORRALEJO PARA UN CAUDAL DE 4.000 M3/DÍA. T.M. LA OLIVA	El objeto de este proyecto es la definición técnica y económica de la instalación de un sistema de remineralización del agua producto de la IDAM. Se pretende, por tanto, la consecución un agua de abastecimiento óptima. El agua tratada de salida de las mem		289.150,37				UTE ERBANIA REMINERALIZACIÓN EDAM CORRALEJO			CAAF
2020/00025155D	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE CORRALEJO	El objetivo principal de este proyecto es disminuir el consumo eléctrico de la EDAM y aumentar su Eficiencia Energética, por lo tanto, es obvio que la puesta en servicio de las instalaciones / y obras proyectadas, no supondrá la ampliación de la demanda de	3.205.581,27 EUR	1.895.496,67 EUR				(TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.)			CAAF
2020/00025219G	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA EDAM DE PTO ROSARIO 2ª FASE	La reforma de la EDAM de Puerto del Rosario IV se ha de realizar en dos fases, siendo objeto de este proyecto la definición de las actuaciones a realizar en la segunda de ellas, correspondientes a la reforma del bastidor nº1 construido en el año 2000, par	1.957.532,58 EUR	1.170.843,67 EUR.				UTE.: ERBANIA REMINERALIZACIÓN EDAM PUERTO DEL ROSARIO (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOLGÍA DEL AGUA S.A.U.)			CAAF
2021/00001877Y	PICOS (20-24) - ACONDICIONAMIENTOS DE ACERAS VALLE DE SANTA INÉS	El presente tiene por objeto el ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS VALLE DE SANTA INES, diseñando los diferentes elementos que la integran según criterios de calidad, sostenibilidad y accesibilidad.	150.822,72 €	133.176,46				CRISPAL ISLAS S.L			AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA
2020/9088T	CANALIZACIÓN DE IMPULSIÓN EDAM PUERTO DEL ROSARIO - DEPÓSITOS DE LA HERRADURA	El objetivo es mejorar el comportamiento en cuanto rendimiento hidráulico de la infraestructura existente alargando su vida útil, evitar pérdidas incontroladas, / dimensionado e instalación de la nueva conducción para la producción actual y tener reserva su		3.232.405,90				UTE PÉREZ MORENO, S.A.U. - CRISPAL ISLAS, S.L.			CAAF
2020/23137S	REMINERALIZACIÓN CON LECHOS DE CALCITA AGUA DESALADA EDAM GRAN TARAJAL. T.M. TUINEJE. 4000 M3/D.	Ampliación de equipamiento comunitario, dado que se trata de una desalinizadora de titularidad pública en la que se producirá un aumento de la superficie útil del equipamiento comunitario, de forma permanente y durante todas las épocas del año, incrementá		287.636,31				UTE ERBANIA REMINERALIZACIÓN EDAM GRAN TARAJAL / (TAGUA S.L.-ELMASA TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A.U.)			CAAF